## 项目绩效自评表
附件1：
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
填报单位（公章）：濮阳市森林病虫害防治检疫站 联系人及联系方式：辛贺奎13949706690
项目名称 |  | 林业有害生物飞机防治
主管部门 |  | 濮阳市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 濮阳市森林病虫害防治检疫站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 39.97 | 10 | 99.93% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 40 | — | 99.93% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强森林资源保护，完成林业有害生物飞机防治面积51万亩，实现林业有害生物成灾率控制在3.6‰以下。 |  |  |  |  | 完成林业有害生物飞机防治面积47.01万亩，年度林业有害生物无成灾。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 |  | 51万亩 | 47.01万亩 | 10 | 9 | 虫情发生危害情况与预测有偏差。今后，进一步加强虫情精准监测调查，提高测报准确率，实施精准防治。
|  | 质量指标 | 林业有害生物虫口减退率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  |  | 叶片保存率 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 林业有害生物飞机防治任务完成时限 |  | 10月底之前 | 10月底之前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 林业有害生物飞机防治购置价格 |  | 飞机防治每亩约8元，财政补助每亩0.78元 | 飞机防治每亩约6.5元，市级财政补助每亩0.72元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 绿化景观 |  | 有效保护 | 有效保护 | 6 | 6
|  |  | 辐射带动广大林农的利益 |  | 促进 | 促进 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 对环境污染轻，保护生物多样性 |  | 有效保障 | 有效保障 | 6 | 6
|  |  | 叶部病害发生减轻 |  | 成效明显 | 成效明显 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 飞机防治效果可持续 |  | 防效明显 | 防效明显 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防治作业区及周边群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。